## Sheet1
Tarea | Inicio | Duración | Fin
Diseño y Desarrollo de la Landing Page | 2024-01-01 | 30 | 2024-01-31
Optimización SEO para Landing Page | 2024-02-01 | 15 | 2024-02-16
Configuración del Hosting y Despliegue de Landing Page | 2024-02-16 | 10 | 2024-02-26
Diseño y Configuración del Frontend de la App Web | 2024-02-20 | 45 | 2024-04-05
Desarrollo del Backend con Node.js y TypeScript | 2024-03-01 | 60 | 2024-04-30
Integración del Frontend y Backend | 2024-04-15 | 30 | 2024-05-15
Gestión de Roles y Autenticación (Usuarios y Administradores) | 2024-05-15 | 20 | 2024-06-04
Implementación del Carrito de Compras y Pagos | 2024-06-01 | 25 | 2024-06-26
Desarrollo del Panel Administrativo para Administradores | 2024-06-30 | 30 | 2024-07-30
Testing General y Ajustes | 2024-07-30 | 30 | 2024-08-29
Funcionalidades de IA para Recomendaciones de Productos | por definir | Por definir | por definir
| INICIO | 45292
| FIN | 45533
Formulas:
Fin = +[Inicio]+[Duración]