# Plan Detallado de Tareas y Subtareas para Regio Abasto
## Tareas Principales y Subtareas
### 1. Diseño y Desarrollo de la Landing Page
- Inicio: 2024-01-01
- Duración: 30 días
- Fin: 2024-01-31
- Subtareas:
1.1 Revisión de requisitos del cliente.
1.2 Diseño de la interfaz de usuario (UI) inicial.
1.3 Revisión y aprobación del diseño.
1.4 Implementación del diseño en Next.js.
1.5 Pruebas de funcionalidad y corrección de errores.
Tipo de Entrega:

### 2. Optimización SEO para la Landing Page
- Inicio: 2024-02-01
- Duración: 15 días
- Fin: 2024-02-16
- Subtareas:
2.1 Investigación de palabras clave relevantes.
2.2 Implementación de meta tags y descripciones.
2.3 Configuración de URLs amigables.
2.4 Pruebas con herramientas SEO para validación.
Tipo de Entrega:

### 3. Configuración del Hosting y Despliegue de la Landing Page
- Inicio: 2024-02-16
- Duración: 10 días
- Fin: 2024-02-26
- Subtareas:
3.1 Selección de proveedor de hosting (e.g., Railway).
3.2 Configuración de DNS y dominios.
3.3 Pruebas de carga y rendimiento.
3.4 Despliegue final de la Landing Page.
Tipo de Entrega:

### 4. Diseño y Configuración del Frontend de la App Web
- Inicio: 2024-02-20
- Duración: 45 días
- Fin: 2024-04-05
- Subtareas:
4.1 Diseño inicial del flujo de usuario para compradores y administradores.
4.2 Implementación de componentes reutilizables con React.
4.3 Configuración de rutas protegidas.
4.4 Integración inicial con el backend (APIs de prueba).
4.5 Pruebas unitarias y ajustes en el frontend.
Tipo de Entrega:

### 5. Desarrollo del Backend con Node.js y TypeScript
- Inicio: 2024-03-01
- Duración: 60 días
- Fin: 2024-04-30
- Subtareas:
5.1 Diseño de la estructura de la base de datos.
5.2 Creación de APIs para gestión de usuarios, productos y pedidos.
5.3 Implementación de autenticación con JWT.
5.4 Configuración de middleware de seguridad (e.g., CORS, validación de datos).
5.5 Pruebas funcionales y de integración.
Tipo de Entrega:

### 6. Integración del Frontend y Backend
- Inicio: 2024-04-15
- Duración: 30 días
- Fin: 2024-05-15
- Subtareas:
6.1 Conexión de APIs con el frontend.
6.2 Pruebas de flujo completo (registro, compra, pagos).
6.3 Solución de errores en la comunicación.
Tipo de Entrega:

### 7. Gestión de Roles y Autenticación (Usuarios y Administradores)
- Inicio: 2024-05-15
- Duración: 20 días
- Fin: 2024-06-04
- Subtareas:
- 7.1 Creación de roles y permisos para usuarios y administradores.
- 7.2 Configuración de acceso a rutas protegidas.
- 7.3 Validación de seguridad en los endpoints.
- Tipo de Entrega:

### 8. Implementación del Carrito de Compras y Pagos
- Inicio: 2024-06-01
- Duración: 25 días
- Fin: 2024-06-26
- Subtareas:
8.1 Desarrollo del flujo de carrito de compras.
8.2 Integración de pasarelas de pago seguras.
8.3 Validación de pedidos y confirmaciones.
Tipo de Entrega:

### 9. Desarrollo del Panel Administrativo para Administradores
- Inicio: 2024-06-30
- Duración: 30 días
- Fin: 2024-07-30
- Subtareas:
9.1 Creación de vistas para gestión de productos e inventarios.
9.2 Implementación de reportes y estadísticas.
9.3 Configuración de subtiendas personalizables.
Tipo de Entrega:

### 10. Testing General y Ajustes
- Inicio: 2024-07-30
- Duración: 30 días
- Fin: 2024-08-29
- Subtareas:
10.1 Pruebas funcionales de toda la aplicación.
10.2 Validación de experiencia de usuario (UX).
10.3 Ajustes finales según retroalimentación.
Tipo de Entrega:

### Notas Adicionales
Las tareas relacionadas con IA y recomendaciones de productos se definirán posteriormente.